## Scrum team - Ρόλοι
Product Backlog
Scrum Team - Ρόλοι
Project |  | musiCity
Product Owner |  | Ιγνάτιος Δεληγιάννης,Στέφανος Ουγιάρογλου, Μιχαήλ Σαλαμπάσης,Αντώνης Σιδηρόπουλος
Scrum Master |  | Κόκκινου Ξανθή
Scrum Team |  | Ηλιάδης Αλέξιος,Κόκκινου Ξανθή,Μήσιος Δημήτριος,Ταουκτσής Βασίλης
| Υπεύθυνοι | Assistants | Testers
Project Manager | Κόκκινου Ξανθή | Ηλιάδης Αλέξιος | Όλοι
Front End | Μήσιος Δημήτριος | Ταουκτσής Βασίλης | Όλοι
Back End | Ταουκτσής Βασίλης | Μήσιος Δημήτριος | Όλοι
Database Αdministrator | Ηλιάδης Αλέξιος | Κόκκινου Ξανθή | Όλοι
Documentation | Όλοι

## Product Backlog
Product Backlog
Product Backlog
Project |  | musiCity
Product Owner |  | Ιγνάτιος Δεληγιάννης,Στέφανος Ουγιάρογλου, Μιχαήλ Σαλαμπάσης,Αντώνης Σιδηρόπουλος
Scrum Master |  | Κόκκινου Ξανθή
Scrum Team |  | Ηλιάδης Αλέξιος,Κόκκινου Ξανθή,Μήσιος Δημήτριος,Ταουκτσής Βασίλης
Story_ID | Title | Description
Σχεδίαση απαιτήσεων συστήματος(System)
WP1 | Layout συστήματος | Το σύστημα θα προσφέρει ενα ολοκληρωμένο layout ώστε να μπορουν οι οντότητες να κάνουν πλοήγηση σε αυτό
WP2 | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων | Το σύστημα θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για όλες τις οντότητες του
WP3 | Κλήση προς ΑΡΙ Καλλιτεχνικών event | Το σύστημα παραγματοποιεί κλήσεις προς καλλιτεχνικό ΑΡΙ εμφανίζονατς μουσικά γεγονότα μιας πόλης
WP4 | Λειτουργικό Testing | Κάθε λειτουργία του συστήματος θα ελεγχθεί δίνοντας την κατάλληλη είσοδο. Θα ελέγχεται το αποτέλεσμα και θα συγκρίνεται με το αναμένομενο αποτέλεσμα.
Σχεδίαση απαιτήσεων χρήστη (User)
WP5 | Έγγραφη(Register) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να κανουν εγγραφή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους.
WP6 | Λειτουργία επανέκδοσης κωδικού | Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επανέκδοσης κωδικού σε περίπτωση που το ξεχάσει.
WP7 | Σύνδεση(Login) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν σύνδεση με τον λογαριασμό τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στην εφαρμογή συμπληρώνοντας το username και το password του στα κατάλληλα πεδία και κάνοντας κλικ στο κουμπί Login. Η σύνδεση θα πραγματοποιείται εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη στο σύστημα
WP8 | Προβολή Καλλιτεχνικών event | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα εύρεσης καλλιτεχνικού event σe κάποια πόλη(Θα προτείνεται η Θεσσαλονίκη και θα υπάρχει δυνατότητα επιλόγής άλλης πόλης)
WP9 | Αποθήκευση ενδιαφέροντος για Συναυλία(Favorite) | Το σύστημα θα προσφέρει την δυνατότητα στους εγγεγραμένους χρήστες να αποθηκεύουν το ενδιαφέρον τους για ένα μουσικό event

## 1st Sprint
Product Backlog
Project |  | musiCity
Product Owner |  | Ιγνάτιος Δεληγιάννης,Στέφανος Ουγιάρογλου, Μιχαήλ Σαλαμπάσης,Αντώνης Σιδηρόπουλος
Scrum Master |  | Κόκκινου Ξανθή
Scrum Team |  | Ηλιάδης Αλέξιος,Κόκκινου Ξανθή,Μήσιος Δημήτριος,Ταουκτσής Βασίλης
| Sprint # |  | 1
| Start date |  | 2020-11-10
|  |  |  | week 1 | [6 empty] | week 2
| Estimated Required Effort |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Task_ID | Description | days | hours | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23
1 | Συλλογή πληροφοριών και ανάλυση απαιτήσεων | 2 | 0: 4; week 1 1: 2; week 1 2: 2; week 1 3: 1
2 | Σχεδίαση συστήματος και καθορισμός εργαλείων | 2 | 0: 3; week 1 4: 2; week 1 5: 1
3 | W1.1-Σχεδίαση αρχικής σελίδας | 3 | 0: 8; week 1 6: 2; week 1 7: 2; week 2 8: 2; week 2 9: 2
4 | W2.1-Σχεδίαση της βάσης δεδομένων | 3 | 0: 4; week 1 6: 2; week 1 7: 2; week 2 8: 1; week 2 9: 1
5 | W3.1-Πραγματοποίηση κλήσεων προς το API | 4 | 0: 9; week 1 6: 2; week 1 7: 2; week 2 8: 2; week 2 9: 2; week 2 10: 2
9 | Αποσφαλμάτωση κώδικα | 3 | 0: 5; week 2 11: 1; week 2 12: 2; week 2 13: 2; week 2 14: 1
Total units | 85 | Remaining units (actual) | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 19 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5

## 2nd Sprint
Product Backlog
Project |  | musiCity
Product Owner |  | Ιγνάτιος Δεληγιάννης,Στέφανος Ουγιάρογλου, Μιχαήλ Σαλαμπάσης,Αντώνης Σιδηρόπουλος
Scrum Master |  | Κόκκινου Ξανθή
Scrum Team |  | Ηλιάδης Αλέξιος,Κόκκινου Ξανθή,Μήσιος Δημήτριος,Ταουκτσής Βασίλης
| Sprint # |  | 2
| Start date |  | 2020-11-24
|  |  |  | week 1 | [6 empty] | week 2
| Estimated Required Effort |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Task_ID | Description | days | hours | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07
1 | W2.2-Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων | 2 | 0: 4; week 1 1: 2; week 1 2: 2
2 | W5.1-Register-Δημιουργία φόρμας συμπλήρωσης για εγγραφή χρήστη (email, password,confirm password) | 2 | 0: 6; week 1 3: 3; week 1 4: 3
3 | W6.1-Δημιουργία λειτουργίας επανέκδοσης κωδικού | 2 | 0: 4; week 1 5: 2; week 1 6: 2
4 | W7.1-Δημιουργία λειτουργίας σύνδεσης χρήστη | 2 | 0: 3; week 1 7: 2; week 2 1: 1
5 | W8.1-Προβολή καλλιτεχνικών Event | 2 | 0: 3; week 2 1: 1; week 2 2: 2
6 | W9.1-Αποθήκευση ενδιαφέροντος για συναυλία συνδεδεμένου χρήστη | 2 | 0: 3; week 2 3: 2; week 2 4: 2
7 | Αποσφαλμάτωση κώδικα | 3 | 0: 3; week 2 5: 1; week 2 6: 1; week 2 7: 1
Total units | 85 | Remaining units (actual) | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1

## 3rd Sprint
Product Backlog
Project |  | musiCity
Product Owner |  | Ιγνάτιος Δεληγιάννης,Στέφανος Ουγιάρογλου, Μιχαήλ Σαλαμπάσης,Αντώνης Σιδηρόπουλος
Scrum Master |  | Κόκκινου Ξανθή
Scrum Team |  | Ηλιάδης Αλέξιος,Κόκκινου Ξανθή,Μήσιος Δημήτριος,Ταουκτσής Βασίλης
| Sprint # |  | 3
| Start date |  | 2020-12-08
|  |  |  | week 1 | [6 empty] | week 2
| Estimated Required Effort |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Task_ID | Description | days | hours | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21
1 | W4.1-Έυρεση εθελοντών για τη δοκιμή λειτουργίας της εφαρμογής | 2 | 0: 3; week 1 1: 2; week 1 2: 2
2 | W4.2-Δημιουργία ερωτηματολογίου για χρήση μετά τη δοκιμή της λειτουργίας της εφαρμογής | 2 | 0: 3; week 1 3: 2; week 1 4: 1
3 | W4.3-Πραγματοποίηση των τέστ-Καταγραφή και αναφορά αποτελεσμάτων | 4 | 0: 6; week 1 5: 2; week 1 6: 2; week 1 7: 2; week 2 1: 2
4 | Τελική αποσφαλμάτωση κώδικα | 2 | 0: 3; week 2 2: 2; week 2 3: 2
5 | Ομαδοποίηση project - Τελικός έλεγχος εφαρμογής | 2 | 0: 3; week 2 4: 2; week 2 5: 2
6 | Δημιουργία Εγχειριδίου Χρήσης - Συνοδευτικό Υλικό | 3 | 0: 8; week 2 5: 3; week 2 6: 3; week 2 7: 2
Total units | 85 | Remaining units (actual) | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | -3 | -5